ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации решений Международного рабочего совещания «Состояние и перспективы развития Государственного геологического картографирования территории Российской Федерации и ее континентального шельфа масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000».

(18 – 21 апреля 2017 г., Санкт-Петербург, ФГБУ «ВСЕГЕИ»)

| № п/п | Содержание мероприятий | Отв. исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка перечня нормативно-методических документов, регламентирующих создание Госгеолкарт-1000/3, -200/2, подлежащих составлению в среднесрочной перспективе. | НРС Роснедра Шишкин М.А. | Сентябрь 2017 |
| 2. | Разработка порядка временного хранения первичной геологической информации, представленной в виде эталонных геологических коллекций, в хранилищах ФГБУ «ВСЕГЕИ». | ФГБУ «Росгеолфонд» ФГБУ «ВСЕГЕИ» А.Р.Соколов | Июнь-июль 2017 |
| 3. | Разработка второй редакции «Рекомендаций по совершенствованию стратиграфической основы квартера территории Российской Федерации» | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Толмачева Т.Ю. | Декабрь 2017 |
| 4. | Разработка программы мелкомасштабного геологического картографирования территории Российской Федерации, ее континентального шельфа до 2030 года, включая: - план-график подготовки листов ГК-1000/3. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Зубова Т.Н. | Октябрь 2017 |
| 5. | Разработка макета «Временных требований по составлению и мониторингу единой (бесшовной) геолого-картографической основы масштаба 1:1 000 000 территории РФ и ее континентального шельфа». | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Вербицкий В.Р. | Ноябрь 2018 |
| 6. | Подготовка предложений по внедрению для создания комплектов гидрогеологических и инженерно-геологических карт новой утвержденной схемы общего гидрогеологического районирования территории России масштаба 1:2 500 000; | ФГБУ «Гидроспецгеология» | Сентябрь -октябрь 2017 |
| 7. | Подготовка предложения по включению в состав тематических работ на 2018 год задач: - разработка «Методических рекомендаций по дистанционному обеспечению Госгеолкарты-200/2 и Госгеолкарты-1000/3», с учетом результатов тематических работ 2016; - разработка актуализированных требований к геофизической основе Госгеолкарты-1000/3 и Госгеолкарты-200/2 в части работ по подготовке комплектов геофизических основ на акватории; - создание новых методических рекомендаций по производству полевых, лабораторных и камеральных работ при создании ОГХО для целей Госгеолкарты – 200 и -1000 нового поколения; - составление схемы структурно-геологического районирования территории России, ее континентального шельфа и глубоководных окраин, как основы для разграфки на листы Госгеолкарты-1000 нового (четвертого) поколения в границах геологических структур; - разработка концепции регионального геологического изучения недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа до 2030 года; - развитие региональных гидрогеологических и инженерно-геологических работ с созданием постоянно действующих геоинформационных систем основных артезианских бассейнов подземных вод или их частей. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Шатов В.В. Эринчек Ю.М. Соколов С.В. ФГУП «ИМГРЭ» ФГБУ «ВНИИО-кеангеология» ФГБУ «Гидроспецгеология» | Сентябрь -октябрь 2017 |
| 8. | Подготовка в рамках действующего тематического объекта предложений по актуализации Пообъектного Плана работ по региональному геологическому изучению недр на 2018-2020 годы с учетом анализа минерагенического потенциала территорий, предложений территориальных органов, профильных институтов и компаний-недропользователей по первоочередности листов для создания Госгеолкарты-200/2,- 1000/3. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Зубова Т.Н. Шишкин М.А. ФГБУ «ВНИИО-кеангеология» ФГБУ «Гидроспецгеология» | Сентябрь -ноябрь 2017 |
| 9. | Заключение договоров о научном сотрудничестве с геологическими институтами РАН и Минобрнауки в рамках задач регионального геологического изучения недр и геологического картографирования.. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Шатов В.В. | Июнь- Июль 2017 |
| 10. | Анализ новых геохронологических данных, полученных геологическими институтами РАН по ряду крупных геологических структур, магматических комплексов и стратифицированных подразделений надрегионального уровня. По результатам анализа актуализировать электронный геохронологический Атлас-справочник изотопных датировок. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» | Второе по-лугодие 2017 |
| 11. | Создание рабочей группы с участием представителей геологических институтов РАН и Минобрнауки по координации и обсуждению новых данных, технологических и методических подходов к мониторингу и актуализации тематических ГИС-слоев геологической карты России и прилегающих акваторий масштаба 1:2 500 000 по разновозрастным срезам стратифицированных и нестратифицированных подразделений. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Зубова Т.Н. Шишкин М.А. Шевченко С.С. | Второе по-лугодие 2017 |
| 12. | По согласованию с Роснедрами проведение совещания по вопросам импортозамещения программного обеспечения и перехода на использование отечественных технологий и геоинформационных систем. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Брехов Г.В. | Второе полугодие 2017 |
| 13. | Подготовка предложений в Роснедра о решении вопроса снятия режимных ограничений с геологических карт масштаба 1:50 000, созданных в рамках программ Государственного геологического картирования бывшего СССР, для первоочередных листов ГДП-200/2. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Брехов Г.В. | Второе полугодие 2017 |
| 14. | Подготовка предложений в Роснедра по созданию единой интегрированной информационной среды взаимоувязанных геофизических материалов. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Брехов Г.В. Кашубин С.Н. | Сентябрь -октябрь 2017 |
| 15. | Подготовка предложения по включению в со-став тематических работ на 2018 год задач: - по созданию полистных реестров главных (основных, важнейших) реперных объектов для датирования; • по разработке единого протокола представления геологических и петрологических характеристик анализируемого образца; • по созданию рекомендаций по сравнительному анализу результатов, полученных различными геохронологическими методами и технологиями, для опорного картографируемого объекта; • по разработке рекомендаций по отбору образцов для комплексных лабораторно-аналитических, изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических исследований при бурении параметрических скважин в обязательном порядке. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Шевченко С.С. | Сентябрь -октябрь 2017 |
| 16. | Обеспечение удаленного доступа широкой общественности к открытой геологической информации. | ФГБУ «ВСЕГЕИ» Брехов Г.В. ФГБУ «Росгенолфонд» | 2017-2018 |